## Sheet1
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO TỐI ƯU TRẠM BTS NĂM 2021
của các doanh nghiệp viễn thông
STT | Mã trạm | Tên trạm | Địa chỉ | Tên xã | Tên huyện | Toạ độ |  | Cột anten |  |  | Thời gian dự kiến hoàn thành | Xây mới, cải tạo
[6 empty] | Kinh độ | Vĩ độ | Loại cột | Kiểu cột | Chiều cao (mét)
1 | CSHT_CBG_00146 | CAO BẰNG 2 | Tổ1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | Sông Hiến | Cao Bằng | 106.2326 | 22.681 | A2b | Tự đứng | 30 | T6/2021 | Xây mới
2 | CSHT_CBG_00149 | CAO BẰNG 8 | Đường Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | Hợp Giang | Cao Bằng | 106.2585 | 22.6687 | A1b | Tự đứng | 30 | T6/2021 | Xây mới
3 | CSHT_CBG_00287 | BẰNG GIANG | Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. | Hợp Giang | Cao Bằng | 106.2591 | 22.6668 | A1b | Tự đứng | 30 | T6/2021 | Xây mới
4 | QH-CBG-2021-001 | Da-Huong-HAN_CBG | Xóm Dã Hương, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng | Nước Hai | Hòa An | 106.1426 | 22.7468 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
5 | QH-CBG-2021-002 | Ha-Quang2-HQG_CBG | Xóm Nà Ngần, Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | Xuân Hòa | Hà Quảng | 106.0585 | 22.9037 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
6 | QH-CBG-2021-003 | Ban-Moi-TPO_CBG | Xóm Bản Mới, Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | Đề Thám | Thành Phố | 106.2186 | 22.6726 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
7 | QH-CBG-2021-004 | Song-Hien2-TPO_CBG | Phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | Sông Hiến | Thành Phố | 106.2341 | 22.6664 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
8 | QH-CBG-2021-005 | Tai-Dinh-Cu-Bao-Lam-BLM_CBG | Thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. | Pác Miều | Bảo Lâm | 105.4911 | 22.8375 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
9 | QH-CBG-2021-006 | Co-Ba2-BLC_CBG | Xóm Lũng Cuông, xã Cô ba, huyện Bảo lạc, tỉnh Cao Bằng | Cô Ba | Bảo Lạc | 105.7481 | 23.011 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
10 | QH-CBG-2021-007 | Luu-Ngoc-TLH_CBG | Xã Lưu Ngọc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | Lưu Ngọc | Trùng Khánh | 106.3064 | 22.7837 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
11 | QH-CBG-2021-008 | Trung-PhucIII-TKH_CBG | Xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | Trung Phúc | Trùng Khánh | 106.4538 | 22.8144 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
12 | QH-CBG-2021-009 | Bo-Lanh-TKH_CBG | Xóm Bó Lành, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | Cao Thăng | Trùng Khánh | 106.5556 | 22.8032 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
13 | QH-CBG-2021-010 | Quang-Han2-TLH_CBG | Xóm Tong Ngà, Xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | Quang Hán | Trùng Khánh | 106.3085 | 22.8513 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
14 | QH-CBG-2021-011 | Ly-Van2-HLG_CBG | Xóm Nặm Tốc, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng | Lý Quốc | Hạ Lang | 106.8027 | 22.8136 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
15 | QH-CBG-2021-012 | Na-Lau-BLC_CBG | Xóm Nà Lầu, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng | Kim Cúc | Bảo Lạc | 105.625 | 22.9056 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
16 | QH-CBG-2021-013 | Huy-Giap-BLC_CBG | Xóm Lũng Giào, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng | Huy Giáp | Bảo Lạc | 105.7494 | 22.8592 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
17 | QH-CBG-2021-014 | Phieng-Pen-BLM_CBG | Xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng | Lý Bôn | Bảo Lâm | 105.5617 | 22.9609 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
18 | QH-CBG-2021-015 | Ban-Rieng-BLC_CBG | Xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng | Sơn Lộ | Bảo Lạc | 105.6621 | 22.7492 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
19 | QH-CBG-2021-016 | Thai-DucII-HLG_CBG | Xóm Bản Lạn, Xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng | Thái Đức | Hạ Lang | 106.6635 | 22.6188 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
20 | QH-CBG-2021-017 | Ban-Chang-PHA_CBG | Xóm Bản Chang,Xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng | Cách Linh | Quảng Hòa | 106.5112 | 22.5748 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
21 | QH-CBG-2021-018 | Nguom-Luong-HQG_CBG | Xóm Ngườm Luông, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | Tổng Cọt | Hà Quảng | 106.2336 | 22.9119 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
22 | QH-CBG-2021-019 | Thai-CuongII-TAN_CBG | Xóm Nà Luông, xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | Thái Cường | Thạch An | 106.344 | 22.4746 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
23 | QH-CBG-2021-020 | Coc-Cang-NBH_CBG | Xóm Cóc Cang, Xã Thái Học, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng | Thái Học | Nguyên Bình | 106.0051 | 22.6903 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
24 | QH-CBG-2021-021 | Ban-Chieu-NBH_CBG | Xóm Bản Chiếu xã Phan Thanh huyện Nguyên Bình | Phan Thanh | Nguyên Bình | 105.8072 | 22.5885 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
25 | QH-CBG-2021-022 | Trong-ConII-TAN_CBG | Xóm Vĩnh Quang, xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | Trọng Con | Thạch An | 106.3566 | 22.4031 | A2b | Dây co | 42 | T12/2021 | Xây mới
26 | CBG0073-11 | CBG0073-11 |  |  | Hà Quảng | 105.8731 | 22.9111 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
27 | CBG0439-11 | CBG0439-11 |  |  | Hà Quảng | 106.1192 | 22.9749 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
28 | CBG0442 | CBG0442 |  |  | Trùng Khánh | 106.421 | 22.8892 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
29 | CBG0269-12 | CBG0269-12 |  |  | Trùng Khánh | 106.4766 | 22.8834 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
30 | CBG0269-13 | CBG0269-13 |  |  | Trùng Khánh | 106.4646 | 22.8772 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
31 | CBG0114-12 | CBG0114-12 |  |  | Trùng Khánh | 106.5075 | 22.9021 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
32 | CBG0055-11 | CBG0055-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.5372 | 22.9345 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
33 | CBG0249-13 | CBG0249-13 |  |  | Hạ Lang | 106.7749 | 22.8127 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
34 | CBG0407-12 | CBG0407-12 |  |  | Hạ Lang | 106.7494 | 22.6778 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
35 | CBG0312-11 | CBG0312-11 |  |  | Hạ Lang | 106.7243 | 22.6512 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
36 | CBG0014-12 | CBG0014-12 |  |  | Quảng Hòa | 106.5282 | 22.6016 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
37 | CBG0032-11 | CBG0032-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.406 | 22.8008 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
38 | CBG0044-11 | CBG0044-11 |  |  | Thạch An | 106.3415 | 22.4849 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
39 | CBG0047-11 | CBG0047-11 |  |  | Bảo Lạc | 105.7207 | 22.8221 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
40 | CBG0050-12 | CBG0050-12 |  |  | Trùng Khánh | 106.5462 | 22.7727 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
41 | CBG0057-14 | CBG0057-14 |  |  | Quảng Hòa | 106.3864 | 22.6213 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
42 | CBG0060-11 | CBG0060-11 |  |  | Thạch An | 106.134 | 22.466 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
43 | CBG0075-11 | CBG0075-11 |  |  | Hà Quảng | 105.9523 | 22.8789 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
44 | CBG0097-12 | CBG0097-12 |  |  | Hòa An | 106.2145 | 22.7624 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
45 | CBG0110-14 | CBG0110-14 |  |  | Trùng Khánh | 106.3739 | 22.826 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
46 | CBG0113-11 | CBG0113-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.5165 | 22.8112 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
47 | CBG0117-11 | CBG0117-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.4556 | 22.8417 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
48 | CBG0130-11 | CBG0130-11 |  |  | Quảng Hòa | 106.4698 | 22.6995 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
49 | CBG0133-11 | CBG0133-11 |  |  | Quảng Hòa | 106.42 | 22.6943 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
50 | CBG0133-12 | CBG0133-12 |  |  | Quảng Hòa | 106.4029 | 22.6754 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
51 | CBG0144-12 | CBG0144-12 |  |  | Thạch An | 106.2186 | 22.555 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
52 | CBG0154-12 | CBG0154-12 |  |  | Cao Bằng | 106.2694 | 22.6182 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
53 | CBG0225-11 | CBG0225-11 |  |  | Nguyên Bình | 106.1439 | 22.579 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
54 | CBG0230-11 | CBG0230-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.4933 | 22.7815 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
55 | CBG0231-11 | CBG0231-11 |  |  | Thạch An | 106.4568 | 22.3743 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
56 | CBG0231-12 | CBG0231-12 |  |  | Thạch An | 106.4231 | 22.4106 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
57 | CBG0234-11 | CBG0234-11 |  |  | Hà Quảng | 106.0066 | 22.8185 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
58 | CBG0234-12 | CBG0234-12 |  |  | Hà Quảng | 106.0553 | 22.7725 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
59 | CBG0250-11 | CBG0250-11 |  |  | Hạ Lang | 106.7434 | 22.7772 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
60 | CBG0251-11 | CBG0251-11 |  |  | Hạ Lang | 106.7131 | 22.7339 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
61 | CBG0260-12 | CBG0260-12 |  |  | Hà Quảng | 106.1863 | 22.9645 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
62 | CBG0269-14 | CBG0269-14 |  |  | Trùng Khánh | 106.455 | 22.8834 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
63 | CBG0271-11 | CBG0271-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.5462 | 22.8557 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
64 | CBG0286-11 | CBG0286-11 |  |  | Hòa An | 106.1465 | 22.7142 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
65 | CBG0302-11 | CBG0302-11 |  |  | Hà Quảng | 105.9046 | 22.7877 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
66 | CBG0306-11 | CBG0306-11 |  |  | Nguyên Bình | 106.0231 | 22.6799 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
67 | CBG0309-11 | CBG0309-11 |  |  | Nguyên Bình | 105.9206 | 22.59 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
68 | CBG0322-12 | CBG0322-12 |  |  | Bảo Lâm | 105.4633 | 22.8954 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
69 | CBG0323-11 | CBG0323-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.6137 | 22.8886 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
70 | CBG0331-11 | CBG0331-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.3426 | 22.9134 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
71 | CBG0333-13 | CBG0333-13 |  |  | Quảng Hòa | 106.4254 | 22.6165 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
72 | CBG0348-11 | CBG0348-11 |  |  | Quảng Hòa | 106.3511 | 22.7234 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
73 | CBG0352-11 | CBG0352-11 |  |  | Bảo Lạc | 105.7715 | 22.8666 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
74 | CBG0353-11 | CBG0353-11 |  |  | Bảo Lạc | 105.6622 | 22.7476 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
75 | CBG0357-11 | CBG0357-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.4186 | 22.9573 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
76 | CBG0364-11 | CBG0364-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.5962 | 22.746 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
77 | CBG0368-11 | CBG0368-11 |  |  | Quảng Hòa | 106.4842 | 22.6519 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
78 | CBG0393-12 | CBG0393-12 |  |  | Bảo Lạc | 105.7756 | 22.7457 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
79 | CBG0410-11 | CBG0410-11 |  |  | Quảng Hòa | 106.4913 | 22.5869 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
80 | CBG0412-11 | CBG0412-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.534 | 23.0074 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
81 | CBG0414-11 | CBG0414-11 |  |  | Nguyên Bình | 105.833 | 22.5847 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
82 | CBG0414-12 | CBG0414-12 |  |  | Nguyên Bình | 105.8353 | 22.5355 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
83 | CBG0418-11 | CBG0418-11 |  |  | Cao Bằng | 106.2149 | 22.6904 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
84 | CBG0420-11 | CBG0420-11 |  |  | Hạ Lang | 106.6884 | 22.6111 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
85 | CBG0421-12 | CBG0421-12 |  |  | Hà Quảng | 106.1988 | 22.9114 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
86 | CBG0451-11 | CBG0451-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.3072 | 22.7882 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
87 | CBG0453-11 | CBG0453-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.5071 | 22.8458 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
88 | CBG0491-11 | CBG0491-11 |  |  | Hạ Lang | 106.5977 | 22.6221 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
89 | CBG0494-11 | CBG0494-11 |  |  | Bảo Lạc | 105.7832 | 22.8379 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
90 | CBG0524 | CBG0524 |  |  | Bảo lạc | 105.6529 | 22.8854 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
91 | CBG3986-11 | CBG3986-11 |  |  | Bảo Lạc | 105.6871 | 22.9478 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
92 | CBG3996-12 | CBG3996-12 |  |  | Hạ Lang | 106.6678 | 22.6747 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
93 | CBG0154-11 | CBG0154-11 |  |  | Cao Bằng | 106.2508 | 22.6476 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
94 | CBG0322-11 | CBG0322-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.4583 | 22.8401 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
95 | CBG0384-11 | CBG0384-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.5922 | 22.8328 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
96 | CBG0363-11 | CBG0363-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.5443 | 22.7792 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
97 | CBG0326-11 | CBG0326-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.5037 | 22.7491 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
98 | CBG0326-12 | CBG0326-12 |  |  | Bảo Lâm | 105.4875 | 22.7323 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
99 | CBG0325-11 | CBG0325-11 |  |  | Bảo Lâm | 105.548 | 22.6957 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
100 | CBG0320-11 | CBG0320-11 |  |  | Bảo Lạc | 105.6485 | 23.0273 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
101 | CBG0354-12 | CBG0354-12 |  |  | Bảo Lạc | 105.8281 | 22.9219 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
102 | CBG0352-12 | CBG0352-12 |  |  | Bảo Lạc | 105.7059 | 22.9065 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
103 | CBG0073-12 | CBG0073-12 |  |  | Hà Quảng | 105.8872 | 22.8898 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
104 | CBG0075-12 | CBG0075-12 |  |  | Hà Quảng | 105.9728 | 22.8715 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
105 | CBG0043-12 | CBG0043-12 |  |  | Trùng Khánh | 106.641 | 22.8406 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
106 | CBG0248-11 | CBG0248-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.4517 | 22.8171 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
107 | CBG0390-11 | CBG0390-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.4853 | 22.76 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
108 | CBG0116-11 | CBG0116-11 |  |  | Trùng Khánh | 106.5142 | 22.7411 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
109 | CBG0249-12 | CBG0249-12 |  |  | Hạ Lang | 106.7555 | 22.8015 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
110 | CBG0037-12 | CBG0037-12 |  |  | Hạ Lang | 106.7879 | 22.788 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
111 | CBG0273-11 | CBG0273-11 |  |  | Hạ Lang | 106.7076 | 22.7049 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
112 | CBG0125-11 | CBG0125-11 |  |  | Hạ Lang | 106.6047 | 22.7143 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
113 | CBG0254-11 | CBG0254-11 |  |  | Quảng Hòa | 106.5057 | 22.6824 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
114 | CBG0132-13 | CBG0132-13 |  |  | Quảng Hòa | 106.4302 | 22.6512 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
115 | CBG0380-12 | CBG0380-12 |  |  | Quảng Hòa | 106.3879 | 22.6617 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
116 | CBG0132-12 | CBG0132-12 |  |  | Quảng Hòa | 106.4409 | 22.6478 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
117 | CBG0057-13 | CBG0057-13 |  |  | Quảng Hòa | 106.379 | 22.6095 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới
118 | CBG0377-11 | CBG0377-11 |  |  | Nguyên Bình | 105.7725 | 22.648 | A2b | Dây co | 42 | 20201 | Xây mới