## Cap
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC TUYẾN CÁP DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHỈNH TRANG, LÀM GỌN GIAI ĐOẠN 2021-2022
STT | Tên tuyến đường | Số km | Thời gian dự kiến hoàn thành | Ghi chú (ngầm hóa hay làm gọn cáp thông tin)
Giai đoạn 2021 -2022
I | Thành phố Cao Bằng
1 | Khu hành chính đô thị mới km5 đề thám- Quảng Trường - Km5 ( TRN) | 3 | 30/12/2021 | Ngầm hóa toàn bộ đường dây, đường ống (cáp viễn thông, cáp thuê bao CĐBR)
2 | Phố cũ | 1
3 | Phố Nước giáp | 2.5
4 | Phố Hiến Giang | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
5 | Phố Bằng Giang | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
6 | Phố Lý Tự trọng | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
7 | Phố Hoàng Văn Thụ | 1.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
8 | Phố Xuân Trường | 1.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
9 | Phố Vườn cam | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
10 | Phố Kim đồng | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
11 | Phố Hoàng Như | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
12 | Phố Hoàng Đình Giong | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
13 | Phố Bế Văn Đàn | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
14 | Đường Đông Khê | 2 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
15 | Đường 3/10 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
16 | Quốc lộ 4 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
17 | Đường Phay Khắt Nà ngần | 2 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
18 | Đường Pác Bó | 3 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
19 | Đường miền Đông | 3 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
20 | Đường QL 3 mới | 3 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
21 | Đường QL 3 cũ | 4 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
22 | Đường 1/4 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
23 | Cụm công nghiệp Đề Thám | 3 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
24 | Đường khu đô thị mới phường Sông Hiến | 2 |  | Ngầm hóa toàn bộ đường dây, đường ống (cáp viễn thông, cáp thuê bao CĐBR)
25 | Đường phía nam khu đô thị mới Đề Thám | 3 |  | Ngầm hóa toàn bộ đường dây, đường ống (cáp viễn thông, cáp thuê bao CĐBR)
| Tổng số Km | 45.5
II | Huyện Bảo Lâm |  | 31/12/2021
1 | Quốc lộ 34 ( đoạn Lý bôn) | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Cụm công nghiệp Bảo Lâm | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu vực thị trấn Pác Miều | 2 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 4
III | Huyện Bảo Lạc |  | 30/12/2021
1 | Quốc lộ 34 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Tỉnh lộ 217 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu vực thị trấn Bảo Lạc | 2 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 4
IV | Huyện Nguyên Bình |  | 30/12/2021
1 | Quốc lộ 34 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Khu vực thị trấn Nguyên Bình | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu vực thị trấn Tĩnh Túc | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 3
V | Huyện Hòa An |  | 30/12/2021
1 | Tỉnh lộ 203 (Đường Hồ Chí Minh) | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Cụm công nghiệp hưng đạo (Cao Bình) | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu vực thị trấn nươc 2 | 2 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 4
VI | Huyện Hà Quảng |  | 30/12/2021
1 | Tỉnh lộ 203 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Tỉnh lộ 210 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
4 | Khu di tích lịch sử Pác Bó | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
5 | Khu vực thị trấn Xuân Hòa | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
6 | Tỉnh lộ 204 | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
7 | Khu vực thị trấn Thông Nông |  |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 5.5
VII | Huyện Thạch An |  | 30/12/2021
1 | Quốc lộ 4A | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Tỉnh lộ 208 | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu vực thị trấn Đông Khê | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 2
VIII | Huyện Trùng Khánh |  | 30/12/2021
1 | Tỉnh Lộ 205 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Tỉnh lộ 210 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Tỉnh lộ 211 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
4 | Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
5 | Khu vực thị trấn Hùng Quốc | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
6 | Tỉnh lộ 206 | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
7 | Khu vực thị trấn Trùng Khánh | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 7
IX | Huyện Hạ Lang |  | 30/12/2021
1 | Tỉnh lộ 207 | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Tỉnh lộ 214 | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Khu vực thị trấn Thanh Nhật | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 1.5
X | Huyện Quảng Uyên |  | 30/12/2021
1 | Tỉnh Lộ 207 | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
2 | Phố mới | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
3 | Phố Hòa Trung | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
4 | Phố Hòa Bình | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
5 | Phố Hòa Nam | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
6 | Phố Hồng Thái | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
7 | Khu vực thị trấn Quảng Uyên | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
8 | Quốc lộ 3 | 0.5 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
9 | Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
10 | Khu vực thị trấn Hòa Thuận | 1 |  | Bó gọn đường dây, thu hồi cáp cũ…
| Tổng số Km | 6