## Phụ lục I
PHỤ LỤC I
Các chỉ tiêu cụ thể hạ tầng băng rộng
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày /11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)
TT | Chỉ tiêu | Mục tiêu | Mục tiêu | Mục tiêu năm 2025
|  | giai đoạn | giai đoạn
|  | 2021-2022 | 2023-2024
1. | Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G (%) | 95% | 98% | 100%
2. | Tốc độ tải dữ liệu 4G | 30 Mb/s | 35 Mb/s | 50 Mb/s
3. | Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ di động có smartphone (%) | 85% | 90% | 100%
4. | Số thuê bao băng rộng di động/100 dân (%) | 65% | 75% | 80%
5. | Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện trên địa bàn tỉnh | 95% | 98% | 100%
6. | Số thuê bao băng rộng cố định/100 dân (%) | 15% | 16% | 17%
7. | Tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang (%) | 50% | 60% | 70%
8. | Tỷ lệ xã có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang (%) | 100% | 100% | 100%
9. | Tỷ lệ cơ quan nhà nước có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100%
| Tốc độ truy cập tối thiểu (Mb/s) | 30 | 35 | 50
10. | Tỷ lệ trường học có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100%
| Tốc độ truy cập tối thiểu (Mb/s) | 30 | 35 | 50
11. | Tỷ lệ bệnh viện có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100%
| Tốc độ truy cập tối thiểu (Mb/s) | 30 | 35 | 50
12. | Tỷ lệ doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100%
| Tốc độ truy cập tối thiểu (Mb/s) | 30 | 35 | 50

## Phụ lục II
PHỤ LỤC II
Danh sách các tuyến đường cải tạo, chỉnh trang, làm gọn
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày /11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)
I. Giai đoạn 1 (năm 2020 -2021)
STT | Tên tuyến đường | Địa bàn | Chiều dài (km) | Năm thực hiện | Ghi chú
1. TP Cao Lãnh |  |  | 14.5
1 | Nguyễn Huệ (cổng chào - Cầu Đúc) | Phường 1, Phường Mỹ Phú | 3.3 | 2020 | Đang thực hiện
2 | Ngô Thời Nhậm | Phường 1,2, 3 | 2.3 | 2021
3 | Đường 30/4 | Phường 1, Mỹ Phú | 2.2 | 2021
4 | Tôn Đức Thắng | Phường 1 - Mỹ Phú | 2 | 2021
5 | Phạm Hữu Lầu | Phường 4, 6 | 4.4 | 2021
6 | Hai Bà Trưng | Phường 2 | 0.3 | 2021
2. TP Sa Đéc |  |  | 9.6
1 | Đường Nguyễn Sinh Sắc | Phương 1, 2 | 2.5 | 2021
2 | Đường Hùng Vương | Phường 2, phường 1 | 2.1 | 2021
3 | Đường Nguyễn Tất Thành | Phường An Hòa, phường 1 | 2.7 | 2021
4 | Đường Trần Phú | Phường 1, phường An Hòa | 1.3 | 2021
5 | Đường Tôn Đức Thắng | Phường An Hòa | 1 | 2021
3. Tx Hồng Ngự |  |  | 7.4
1 | Đường QL 30 | Phường An Lộc, An Thạnh, An Lạc | 3.9 | 2021
2 | Đường Trần Phú | Phường An Lộc | 1 | 2021
3 | Đường Nguyễn Huệ | Phường An Thạnh | 1.3 | 2021
4 | Nguyễn Tất Thành | Phường An Thạnh | 0.6 | 2021
5 | Đường Võ Văn Kiệt | Phường An Thạnh | 0.6 | 2021
Tổng cộng |  |  | 31.5
II. Giai đoạn 2 (năm 2022-2024)
STT | Tên tuyến đường | Địa bàn | Chiều dài (km) | Năm thực hiện | Ghi chú
1. TP Cao Lãnh |  |  | 48.1
1 | Đường Lê Đại Hành | Phường Mỹ Phú | 2.8 | 2022
2 | Lê Văn Tám | Phường 1 | 0.6 | 2022
3 | Trần Phú | Phường 1 | 0.5 | 2022
4 | Hòa Đông | Phường Hòa Thuận | 1 | 2022
5 | Lê Thị Riêng | Phường 1 | 1.1 | 2022
6 | Đặng Văn Bình | Phương 1 | 1.1 | 2022
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | Phường 1 | 1.2 | 2022
8 | Hùng Vương | Phường 2 | 1.2 | 2022
9 | Chi Lăng | Phường 3 | 0.9 | 2022
10 | Lý Thường Kiệt | Phường 1, 2 | 1.2 | 2022
11 | Võ Trường Toản | Phương 1 | 1.1 | 2022
12 | Trần Hưng Đạo | Phường 1 | 2.2 | 2022
13 | Khu dân cư | Phường 1, 3, Mỹ Phú | 9 | 2022
14 | Nguyễn Thị Lựu | Phường 4 | 0.6 | 2023
15 | Nguyễn Đình Chiểu | Phường 1, 2 | 1.4 | 2023
16 | Trần Thị Nhượng | Phường 4 | 0.7 | 2023
17 | Thiên Hộ Dương | Phường 4 | 1.4 | 2023
18 | Phạm Ngũ Lão | Phường 1 | 0.3 | 2023
19 | Nguyễn Quang Diêu | Phường 1 | 0.3 | 2023
20 | Phù Đổng | Phường Mỹ Phú | 0.7 | 2023
21 | Trương Hán Siêu | Phường Mỹ Phú | 0.3 | 2023
22 | Lê Lợi | Phường 2 | 1.3 | 2023
23 | Hàm Nghi | Phường Mỹ Phú | 0.7 | 2023
24 | Nguyễn Thái Học | Phường 4, Hòa Thuận | 3.1 | 2023
25 | Nguyễn Trãi | Phường 1, 2 | 1.1 | 2023
26 | Trương Định | Phường 1 | 0.6 | 2023
27 | Lê Duẩn | Phường Mỹ Phú | 1.6 | 2024
28 | Tắc Thầy Cai | Phường Mỹ Phú | 0.8 | 2024
29 | Lê Quý Đôn | Phường 1 | 0.4 | 2024
30 | Trần Thị Thu | Phường 4 | 0.6 | 2024
31 | Võ Thị Sáu | Phường 2 | 0.3 | 2024
32 | Lý Tự Trọng | Phường 2 | 0.3 | 2024
33 | Mai Văn Khải - Lê Duẫn | Xã Mỹ Trà, Mỹ Tân | 1.4 | 2024
34 | Đốc Binh Kiều | Phường 2 | 0.3 | 2024
35 | Ngô Quyền | Phường 2,3 | 1.8 | 2024
36 | Đường CMT8 | Phường 2, 3 | 2.7 | 2024
37 | Lê Anh Xuân | Phường 2 | 0.7 | 2024
38 | Nguyễn Văn Trỗi | Phường 2 | 0.6 | 2024
39 | Nguyễn Du | Phường 2 | 0.2 | 2024
2. TP Sa Đéc |  |  | 15.8
1 | Đường QL 80 (ĐT848 - Cầu Rạch Rắn) | TP. Sa Đéc | 2.3 | 2022
2 | Đường Trần Hưng Đạo | Phường 1 | 2.4 | 2022
3 | Đường Nguyễn Văn Phát | Phường An Hòa | 0.7 | 2022
4 | Đường Trần Thị Nhượng | Phường 1 | 1.3 | 2023
5 | Đại lộ Lê Lợi | Phường Tân Qui Đông, P3 | 2.5 | 2023
6 | Đường Trần Văn Voi | Phường 4 | 1.8 | 2023
7 | Đường Lý Thường Kiệt | Phường 2, phường 1 | 1.1 | 2024
8 | Đường ĐT848 | Phường An Hòa | 3.7 | 2024
3. Tx Hồng Ngự |  |  | 11.9
1 | Đường Trần Hưng Đạo | Phường An Thạnh | 1.1 | 2022
2 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Phường An Thạnh | 0.8 | 2022
3 | Đường Lý Thường Kiệt | Phường An Thạnh | 0.6 | 2022
4 | Đường Ngô Quyền | Phường An Thạnh | 0.8 | 2022
5 | Đường Lê Lợi | Phường An Thạnh | 0.7 | 2022
6 | Đường Lê Hồng Phong | Phường An Thạnh | 0.5 | 2022
7 | Đường Võ Thị Sáu | Phường An Thạnh | 0.4 | 2023
8 | Đường Nguyễn Trãi | Phường An Thạnh | 0.3 | 2023
9 | Đường Nguyễn Thị Giang | Phường An Thạnh | 1.2 | 2023
10 | Đường Lê Thị Hồng Gấm | Phường An Thạnh | 1 | 2023
11 | Đường Phan Bội Châu | Phường An Thạnh | 0.7 | 2023
12 | Đường Trương Định | Phường An Thạnh | 0.7 | 2023
13 | Đường Sở Thượng | Phường An Thạnh | 0.9 | 2024
14 | Đường Chu Văn An | Phường An Thạnh | 0.7 | 2024
15 | Đường Đinh Tiên Hoàng | Phường An Thạnh | 0.5 | 2024
16 | Đường Nguyễn Văn Trổi | Phường An Thạnh | 0.4 | 2024
17 | Đường Thiên Hộ Dương | Phường An Thạnh | 0.6 | 2024
4. Hồng Ngự |  |  | 4.8
1 | Đường DT 841 | TT Thường Thới Tiền | 1.3 | 2022
2 | Khu TT hành chính | TT Thường Thới Tiền | 2 | 2022
3 | Đường Phà Mương Miễu (DT841-Phà) | TT Thường Thới Tiền | 0.7 | 2023
4 | DT841-Phà Tân Châu | TT Thường Thới Tiền | 0.8 | 2024
5. Tân Hồng |  |  | 6.5
1 | Đường Nguyễn Huệ | TT Sa Rài | 2.9 | 2022
2 | Đường Hùng Vương | TT Sa Rài | 1.3 | 2022
3 | Đường Trần Hưng Đạo | TT Sa Rài | 0.6 | 2023
4 | Đường Huỳnh Công Chí | TT Sa Rài | 0.7 | 2023
5 | Đường Lê Lợi | TT Sa Rài | 1 | 2024
6. Tam Nông |  |  | 8
1 | Đường ĐT 844 | TT Tràm Chim | 1 | 2022
2 | Đường Nguyễn Huệ | TT Tràm Chim | 0.6 | 2022
3 | Đường Trần Hưng Đạo | TT Tràm Chim | 0.3 | 2022
4 | Đường Võ Văn Kiệt | TT Tràm Chim | 1.2 | 2023
5 | Huỳnh Công Sính | TT Tràm Chim | 0.6 | 2023
6 | Đường Tràm Chim | TT Tràm Chim | 1.3 | 2024
7 | Khu Hành Chánh | TT Tràm Chim | 3 | 2024
7. Thanh Bình |  |  | 6.9
1 | Đường QL 30 (Cổng chào – Mầm non Hoa Mai) | TT Thanh Bình | 3.1 | 2022
2 | Khu vực KDC, Chợ TT Thanh Bình | TT Thanh Bình | 1.2 | 2022
3 | Đường Đốc Binh Vàng | TT Thanh Bình | 0.9 | 2023
4 | Võ Văn Kiệt | TT Thanh Bình | 0.9 | 2023
5 | Xẻo Miễu | TT Thanh Bình | 0.8 | 2024
8. H. Cao Lãnh |  |  | 7.5
1 | Đường Hồ Chí Minh (BĐ huyện – Cột 88/5) | Khu vực thị trấn Mỹ Thọ | 0.3 | 2022
2 | Đướng Quốc lộ 30 (Điện lực- Cầu Cần Lố) | Khu vực thị trấn Mỹ Thọ | 3.5 | 2022
3 | Đường 30 tháng 4 (đường 3/2 – QL30) | Khu vực thị trấn Mỹ Thọ | 1 | 2023
4 | Khu vực Chợ Ông Bầu | Khu vực thị trấn Mỹ Thọ | 1.2 | 2023
5 | Đường 3/2 (QL30- Thống Linh) | Khu vực thị trấn Mỹ Thọ | 1 | 2024
6 | Đường số 1 (QL80- Bờ kè) | Khu vực thị trấn Mỹ Thọ | 0.5 | 2024
9. Tháp Mười |  |  | 8
1 | Đường QL N2 ( Hồ Chí Minh) | Khu vực thị trấn Mỹ An | 2.2 | 2022
2 | Đường Gò Tháp (QL N2 đến 30/4) | Khu vực thị trấn Mỹ An | 1 | 2022
3 | Trần phú | Khu vực thị trấn Mỹ An | 0.5 | 2023
4 | Đường nội bộ khu hành chính huyện | Khu vực thị trấn Mỹ An | 3 | 2023
5 | Đường Nguyễn Văn Cừ | Khu vực thị trấn Mỹ An | 0.8 | 2024
6 | Đường Lê Quý Đôn | Khu vực thị trấn Mỹ An | 0.5 | 2024
10. Lấp Vò |  |  | 5.1
1 | Đường 3/2 (Cầu Lấp Vò – Quảng Trường) | TT Lấp Vò | 2.1 | 2022
2 | Đường Nguyễn Huệ (QL80 – KDC) | TT Lấp Vò | 0.4 | 2022
3 | Đường Trần Hưng Đạo | TT Lấp Vò | 0.5 | 2023
4 | Lý Thái Tổ | TT Lấp Vò | 2.1 | 2024
11. Lai Vung |  |  | 8.5
1 | Đường QL 80 (Cầu Sáu Quốc – Cống số 1) | TT Lai Vung | 1.5 | 2022
2 | Đường ĐT 851 (Bùng binh – QL80) | TT Lai Vung | 2 | 2022
3 | Đường Nguyễn Thi Sách | TT Lai Vung | 0.2 | 2023
4 | Nguyễn Tất Thành | TT Lai Vung | 0.2 | 2023
5 | Tuyến dân cư Khóm 2 |  | 4.6 | 2024
12. Châu Thành |  |  | 5.4
1 | Đường Quốc lộ 80 (Bđ Nha Mân – cầu Nha Mân) | TT Cái Tàu Hạ | 0.6 | 2022
2 | Đường Nguyễn Huệ | TT Cái Tàu Hạ | 0.6 | 2022
3 | Quốc lộ 80 (Cầu Cái Gia Nhỏ - Cầu Cái Tàu) | TT Cái Tàu Hạ | 1 | 2023
4 | Đường DT 854 ( QL 80- Cống Bà Nhưng) | TT Cái Tàu Hạ | 1.2 | 2023
5 | Đường Trần Trung Sĩ | TT Cái Tàu Hạ | 0.6 | 2024
6 | Nguyễn Văn Voi (Cầu Nguyễn Văn Voi – ĐT 852) | TT Cái Tàu Hạ | 1.2 | 2024
7 | Chợ Hòa Tân (mặt trước cổng chợ) | TT Cái Tàu Hạ | 0.2 | 2024
Tổng cộng |  |  | 136.5

## Phu luc III
PHỤ LỤC III
Danh sách cột ăng ten chuyển đổi sang cột ăng ten loại A1
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày /11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)
STT | Thông tin cột ăng ten |  |  | Địa điểm |  |  | Tọa độ |  | Quy mô cột ăng ten |  |  | Đơn vị thực hiện
| Mã cột/ Mã trạm BTS | Chủ sở hữu cột ăng ten |  | Huyện/ TP | Xã/ Phường/ Thị trấn | Địa chỉ | Vĩ độ | Kinh độ | Loại cột | Chiều cao cột (m) | Chiều cao công trình
I. Năm 2023
1 | Đồng Tháp 506 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 1 | 153 Phan Bội Châu, Khóm 5, P. 1, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.2955 | 105.7615 | A2a | 24 | 10 | Mobifone
2 | Đồng Tháp 291 | Mobifone |  | TP Sadec | P An Hòa | Số 234, Trần Phú, K.Tân Bình. P. An Hòa, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.2937 | 105.7567 | A2b | 18 | 12 | Mobifone
3 | DTP0192 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Số 145/49, đường Đặng Văn Bình, khóm 4, phường 1, TP Cao Lãnh | 10.4653 | 105.6392 | A2a | 18 | 12 | Viettel
4 | CSHT_DTP_00129 | VNPT | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Số 68 Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | 10.461780 | 105.637950 | A2a | 21 | 12 | VNPT/Viettel/Mobifone
5 | CSHT_DTP_00135 | VNPT | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 4 | Số 118, đường Lê Văn Đáng, tổ 29, khóm 3, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | 10.445080 | 105.631680 | A2b | 30 | 0 | VNPT
II. Năm 2024
1 | ĐT KDC Mỹ Phú | Mobifone | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Số 152D, Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.47 | 105.6455 | A2a | 18 | 12 | Mobifone
2 | 320021 | Vietnamobile |  | TP Cao Lãnh | Phường 4 | 139 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp | 10.4458 | 105.6308 | A2a | 18 | 12 | Vietnamobile
3 | DTP0709 | Viettel |  | TP Sadec | Phường 2 | số 219, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.TP Sadec | 10.2902 | 105.7669 | A2a | 19 | 10 | Viettel
4 | DTP0503 | Viettel |  | TP Sadec | Phường 1 | Khóm 2, Phường 1, TP.TP Sadec | 10.3003 | 105.7577 | A2a | 19 | 12 | Viettel
5 | Đồng tháp 477 | Mobifone |  | TP Sadec | Phường 2 | Số 91, Khóm 2, P. 2, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.2862 | 105.7543 | A2b | 36 | 0 | Mobifone
IIII. Năm 2025
1 | ĐT TP Sadec 9 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 1 | 25 Nguyễn Tất Thành, P. 1, TP. TP Sadec Đồng Tháp | 10.2927 | 105.7622 | A2a | 18 | 12 | Mobifone
2 | ĐT TP Sadec 10 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 2 | 349 Nguyễn Sinh Sắc P. 2, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.2903 | 105.7606 | A2b | 45 | 0 | Mobifone
3 | 16DTHU003 | Mobifone | XHH | TP Hồng Ngự | Phường An Lộc | Khóm An Lợi, Phường An Lộc, Tp Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp | 10.8037 | 105.3493 | A2b | 30 | 0 | Mobifone
4 | DTP0428 | Viettel |  | TP Hồng Ngự | Phường An Lộc | Đường Trần Phú, Khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Tp Hồng Ngự | 10.8031 | 105.3419 | A2a | 18 | 12 | Viettel
5 | CSHT_DTP_00569 | VNPT | XHH | TP Hồng Ngự | Phường An Lộc | Đường Trần Phú, phường An Lộc, Tp Hồng Ngự | 10.803620 | 105.348670 | A2b | 39 | 0 | VNPT

## Phụ lục IV
PHỤ LỤC IV
Danh sách cột ăng ten chuyển đổi sang cột ăng ten loại A2a1 hoặc A1
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày /11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)
STT | Thông tin cột ăng ten |  |  | Địa điểm |  |  | Tọa độ |  | Quy mô cột ăng ten |  |  |  | Đơn vị thực hiện
| Mã cột/ Mã trạm BTS | Chủ sở hữu cột ăng ten |  | Huyện/ TP | Xã/ Phường/ Thị trấn | Địa chỉ | Vĩ độ | Kinh độ | Loại cột | Chiều cao cột (m) | Chiều cao công trình | Khả năng dùng chung
I. Năm 2023
1 | DTP0192 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Số 145/49, đường Đặng Văn Bình, khóm 4, phường 1, TP Cao Lãnh | 10.4653 | 105.6392 | A2a | 18 | 12 | K | Viettel
2 | DTP0196 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Số 308, quốc lộ 30, tổ 8, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh | 10.4524 | 105.6542 | A2b | 38 |  | C | Viettel
3 | DTP0264 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Số 117, tổ 22, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh | 10.4601 | 105.6439 | A2b | 36 |  | C | Viettel
4 | CSHT_DTP _00039 | VNPT | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Trạm viễn thông Mỹ Phú, gần ngã tư Quảng Khánh, đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | 10.475605 | 105.646350 | A2a | 33 | 0 | K | VNPT
5 | CSHT_DTP _00300 | VNPT | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | 468 đường Lê Duẫn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | 10.464294 | 105.641181 | A2a | 21 | 11.5 | K | VNPT
6 | ĐT Cao Lãnh 7 | Mobifone | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Số 149, đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.4637 | 105.6297 | A2a | 3 | 22 | K | Mobifone
7 | ĐT Cao Lãnh 8 | Mobifone | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Số 169, quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.4549 | 105.6501 | A2a | 18 | 12 | K | Mobifone
8 | ĐT Cao Lãnh 14 | Mobifone | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 2 | Số 77, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.4525 | 105.6357 | A2a | 18 | 18 | K | Mobifone
9 | 320001 | Vietnamobile | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 1 | 44 Trương Định, Tổ 42, Khóm 4, P.1, TP Cao Lãnh | 10.458 | 105.637 | A2a | 18 | 15.5 | K | Vietnamobile
10 | 320079 | Vietnamobile | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | 10.47 | 105.6261 | A2a | 18 | 15 | K | Vietnamobile
11 | DT5304 | GTEL |  | TP Cao Lãnh | Phường 2 | 106 Cách Mạng Tháng 8 - P.2 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp | 10.4523 | 105.6357 | A2a | 21 | 14 | K | GTEL
12 | DT5361 | GTEL |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Số 179 Tôn Đức Thắng - P.1 - Tp.Cao Lãnh - Đồng Tháp | 10.4674 | 105.6376 | A2a | 18 | 12 | K | GTEL
13 | DT5362 | GTEL | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | 252 Trần Tấn Quốc - P. Phú Mỹ - Tp.Cao Lãnh - Đồng Tháp | 10.4601 | 105.6438 | A2b |  |  | K | GTEL
II. Năm 2024
1 | ĐT KDC Mỹ Phú | Mobifone | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Số 152D, Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.47 | 105.6455 | A2a | 18 | 12 | K | Mobifone
2 | ĐT Sân Vận Động | Mobifone | XHH | TP Cao Lãnh | P Mỹ Phú | Số 468, đường Lê Duẫn, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.4644 | 105.6402 | A2a | 15 | 16 | K | Mobifone
3 | Đồng Tháp 270 | Mobifone |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Số 39, đường Nguyễn Quang Diêu, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 10.4618 | 105.6317 | A2a | 15 | 15 | K | Mobifone
4 | DTP0342 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | 30-32, Lê Quý Đôn, Phường 1, TP Cao Lãnh | 10.4581 | 105.6344 | A2a | 18 | 11 | K | Viettel
5 | DTP0419 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Ngô Thời Nhậm, Khóm 2, Phường 1, TP Cao Lãnh | 10.4661 | 105.6351 | A2a | 19 | 16 | K | Viettel
6 | DTP0427 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | Phường 2 | Đường Lê Lợi, khóm 4, Phường 2, TP.Cao Lãnh | 10.4533 | 105.6369 | A2a | 10 | 19 | K | Viettel
7 | DTP0487 | Viettel |  | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Khóm 2, Phường 1, TP.Cao Lãnh | 10.4661 | 105.6278 | A2a | 18 | 12 | K | Viettel
8 | CSHT_DTP _00222 | VNPT | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 1 | Khách sạn Hà Anh, số 28 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | 10.462390 | 105.630710 | A2a | 18 | 11 | K | VNPT
9 | CSHT_DTP_00189 | VNPT | XHH | TP Cao Lãnh | Phường 2 | số 85 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | 10.452530 | 105.635799 | A2a | 21 | 13 | K | VNPT
10 | DTP0119 | Viettel |  | TP Sadec | P An Hòa | 705A, Nguyễn Tất Thành, P.An Hoà, TP.TP Sadec | 10.3048 | 105.7519 | A2a | 30 |  | C | Viettel
11 | DTP0502 | Viettel |  | TP Sadec | Phường 2 | Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa An, P.2, TP.TP Sadec | 10.2833 | 105.775 | A2a | 36 |  | C | Viettel
12 | DTP0709 | Viettel |  | TP Sadec | Phường 2 | số 219, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.TP Sadec | 10.2902 | 105.7669 | A2a | 19 | 10 | K | Viettel
13 | DTPA002 | Viettel |  | TP Sadec | Phường 2 | 52, Trần Hưng Đạo, P.2, TP TP Sadec | 10.2916 | 105.7682 | A2a | 10 |  | K | Viettel
14 | ĐT TP Sadec 7 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 1 | 499 Hùng Vương, P. 1, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.2983 | 105.7627 | A2a | 15 | 15 | K | Mobifone
15 | ĐT TP Sadec 8 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 2 | 71B Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Hòa Kánh, P. 2, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.285 | 105.7741 | A2a | 18 | 12 | K | Mobifone
16 | Đồng Tháp 291 | Mobifone |  | TP Sadec | P An Hòa | Số 234, Trần Phú, K.Tân BìnH. P. An Hòa, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.2937 | 105.7567 | A2a | 18 | 12 | K | Mobifone
17 | 320041 | Vietnamobile | XHH | TP Sadec | Phường 1 | 54 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TX TP Sadec, Tỉnh Đồng Tháp | 10.3013 | 105.7578 | A2a | 35 | 0 | K | Vietnamobile
18 | 320065 | Vietnamobile |  | TP Sadec | Phường 1 | 188A -Đường Hùng Vương -Khóm 1 -P.2 -TX.SaĐec -T.Đồng Tháp. | 10.2944 | 105.7666 | A2a | 15 | 13 | K | Vietnamobile
19 | DTP0697 | Viettel |  | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | Khóm 1, Phường An Thạnh, TX Hồng Ngự | 10.8119 | 105.3437 | Cột dây co | 18 | 12 | K | Viettel
III. Năm 2025
1 | ĐT TP Sadec 11 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 1 | 54 Nguyễn Tất Thành, P. 1, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.3009 | 105.7576 | A2a | 36 | 0 | K | Mobifone
2 | ĐT TP Sadec 14 | Mobifone | XHH | TP Sadec | Phường 1 | 126C Trần Hưng Đạo, Khóm 1, P. 1, TP. TP Sadec, Đồng Tháp | 10.294 | 105.7678 | A2a | 18 | 15 | K | Mobifone
3 | DTP0520 | Viettel |  | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | Khóm 1, P. An Thạnh, TX Hồng Ngự | 10.814 | 105.3401 | Cột dây co | 18 | 12 | K | Viettel
4 | DTP0724 | Viettel | XHH | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | Khóm 4, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự | 10.8077 | 105.3481 | Cột dây co | 21 | 10 | C | Viettel
5 | CSHT_DTP _00225 | VNPT | XHH | TX Hồng Ngự | Phường An Lạc | Khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. | 10.815900 | 105.338360 | Dây co | 24 | 9 | C | VNPT
6 | CSHT_DTP_00150 | VNPT | XHH | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | Tầng 3, Đường số 5, KV1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. | 10.811330 | 105.345050 | Dây co | 18 | 11 | C | VNPT
7 | CSHT_DTP _00569 | VNPT | XHH | TX Hồng Ngự | Phường An Lộc | Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. | 10.803620 | 105.348670 | Dây co | 39 | 0 | C | VNPT
8 | ĐT Hồng Ngự 3 | Mobifone | XHH | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | Số 28 Trương Định, khóm 2, Phường An Thạnh, TT Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp | 10.8097 | 105.3422 | DÂY CO | 21 | 8 | K | Mobifone
9 | Đồng Tháp 405 | Mobifone | XHH | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | Đường số 14 KDC Bờ Đông, Khóm 4, P.An Thạnh, TX.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp | 10.8079 | 105.3468 | DÂY CO | 21 | 14 | K | Mobifone
10 | 320010 | Vietnamobile |  | TX Hồng Ngự | Phường An Thạnh | 19, Nguyễn Trãi, thị trần Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp | 10.8087 | 105.3424 | Tự đứng nóc nhà | 18 | 16 | K | Vietnamobile
11 | 320077 | Vietnamobile |  | TX Hồng Ngự | Phường An Lộc | phường An Lộc thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp | 10.805 | 105.3594 | Dây co mặt đất | 45 | 0 | C | Vietnamobile

## Phụ lục V
PHỤ LỤC V
Danh sách khu vực lắp đặt Wifi công cộng
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày /11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)
STT | Địa điểm | Loại điểm cung cấp dịch vụ | Số lượng điểm lắp đặt | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ | Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng | Ghi chú
I. Thành phố Cao Lãnh
1 | Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc | Đ1 | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
2 | Công viên Văn Miếu | Đ1 | >1
3 | Quảng trường Văn Miếu | Đ1 | >1
II. Thành phố Hồng Ngự
1 | Quảng trường Võ Nguyên Giáp |  | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
III. Thành phố Sadec
1 | Công viên Sa Đéc |  | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
2 | Làng hoa Sa Đéc |  | >1
IV. Huyện Cao Lãnh
1 | Khu Du lịch Gáo Giồng | Đ1 | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
2 | Khu Di tích Xẻo Quýt | Đ1 | >1 |  | 2021-2022
V. Huyện Tam Nông
1 | Khu Du lịch Tràm Chim | Đ1 | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
VI. Huyện Lấp Vò
1 | Quảng trường Lấp Vò | Đ1 | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
VII. Huyện Tháp Mười
1 | Khu Di tích Gò Tháp | Đ1 | >1 | VNPT, Viettel, Mobifone … | 2021-2022
VIII. Các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt |  |  |  |  | 2021-2025